## Sheet1
健康乡镇创建工作任务分解表
|  | 序号 | 创建内容 | 牵头领导 | 责任部门 | 完成时限 | 备注
一、组织管理 | 1.党委领导 | (1) | 成立乡镇党委书记牵头的领导小组 | 张铁 | 公共事务服务中心 | 6月30日前 | 正式文件
|  | (2) | 建立公共卫生委员会（建立包含主要领导、分管领导、各站所负责人、卫生院负责人等参与的公共卫生委员会，指定专人负责健康乡镇的建设工作） | 张铁 | 公共事务服务中心 | 6月30日前 | 正式文件
| 2.协调机制 | (1) | 积极动员辖区各类机关、企事业单位、社会组织、志愿者和居民参与健康乡镇建设。每年召开工作例会不少于4次，每年有4次全镇相关单位参与的建设工作例会 | 张铁 | 公共事务服务中心，各村（社区） | 6月30日前 | 提供相关会议资料资料（通知、会议记录和图片）
|  | (2) | 制定健康乡镇建设工作实施方案，明确部门职责和任务,多措并举推进健康乡镇建设 | 张铁 | 公共事务服务中心 | 6月30日前 | 工作方案
| 3.规章制度 | (1) | 树立"大卫生、大健康"理念,统筹落实健康中国、乡村振兴、积极应对人口老龄化等战略,将健康乡镇建设纳入乡镇发展规划有乡镇发展规划，包含有健康发展的相关内容 | 梅皋桢 | 党政办 | 6月30日前 | 2023年度工作方案计划。
|  | (2) | 针对辖区主要健康问题制定健康乡镇建设的规章制度和措施（不少于4条） | 张铁 | 公共事务服务中心，卫生院 | 6月30日前 | 提供与健康相关的制度和措施
| 4.组织实施 | (1) | 对居民健康状况及其影响因素进行分析评估，明确主要健康问题及其影响因素，制定干预工作计划。定期对建设效果进行评估 | 张铁 | 卫生院，公共事务服务中心，各村卫生室 | 6月30日前 | 提供健康影响评价报告、干预工作计划和效果评估评价
|  | (2) | 推进将健康融入所有政策 | 张铁 | 公共事务服务中心、卫生院 | 6月30日前 | 提供相应公共健康政策措施时有经县级健康专家委员会健康审查资料
|  | (3) | 建设的文字、图片、实物等过程资料齐全、整理规范。有工作总结且结构合理、内容详实 | 张铁 | 公共事务服务中心 | 6月30日前 | 提供实施方案、计划、图片、总结等。
|  | (4) | 加强卫生健康信息化建设,鼓励引入人工智能和大数据应用技术及产品,利用信息化手段提升健康乡镇建设水平 | 张铁 | 公共事务服务中心、卫生院 | 6月30日前 | 提供大数据相关技术在工作中的体现、收集卫生院的医事通、医院信息管理系统、健康知识进万家等信息平台图片资料
二、健康环境 | 1.基础设施 | (1) | 开展美丽乡村建设,保护生态环境和自然景观,综合提升田水路林村风貌,建设有历史记忆、农村特点、地域特色、民族风格的美丽宜居村镇，改善农村基础设施条件,村容村貌整洁,实现硬化、绿化、亮化、美化、净化 | 曹庭 | 公共管理办、各村（社区） | 6月30日前 | 提供会议记录、签到册、图片和相应的台账
|  | (2) | 村域道路、环卫、电力、通信等基础设施完善 | 曹庭 | 公共管理办、各村（社区）、供电所 | 6月30日前 | 提供图片
|  | (3) | 消防基础设施完善 | 曹庭 | 消防服务站、各村（社区） | 6月30日前 | 提供镇、村消防站相关资料、图片
|  | (4) | 公共场所安全设施齐全、完好。在易发生溺水、跌落、触电等伤害的区域设置安全标志和保护设施 | 曹庭 | 应急管理办、供电所、农服中心、各村（社区） | 6月30日前 | 提供警示标识图片
|  | (5) | 开展老年人、残疾人无障碍设施建设或改造。建设与常住人口规模相适应的婴幼儿活动场所及配套服务设施 | 张铁 | 公共事务服务中心 | 6月30日前 | 提供台账、改造图片
| 2.环境质量 | (1) | 有正常运行的污水集中处理设施,推进镇区污水处理设施和服务向村庄延伸覆盖。推进生活污水源头减量和尾水回收利用。 | 曹庭 | 公共管理办、各村（社区） | 6月30日前 | 提供污水处理厂相应台账、图片
|  | (2) | 辖区内河流、湖泊、沟渠、塘等水体没有"黑臭"现象 | 曹庭 | 公共管理办、各村（社区） | 6月30日前 | 提供相应的图片（干净河道）
|  | (3) | 垃圾收运处置体系覆盖所有行政村,乡镇建有垃圾 转运站,普及密闭运输车辆,因地制宜推进垃圾就地分类和资源化利用。建立生活垃圾收集管理制度 | 曹庭 | 公共管理办 | 6月30日前 | 提供管理制度台账、图片
|  | (4) | 辖区内无露天焚烧垃圾或利用耕地、山谷、河塘沟渠等直接堆放或填埋垃圾的现象（农业中心） | 罗太艳、曹庭 | 农服中心、公共管理办 | 6月30日前 | 提供巡查台账、图片
|  | (5) | 垃圾箱筒布局合理、 数量足够、有门有盖、周围清洁。生活垃圾清运及时,无焚烧垃圾现象，医疗废物收集处理实现全覆盖 | 曹庭、张铁 | 公共管理办、卫生院、各村（社区） | 6月30日前 | 提供垃圾桶分布台账、垃圾桶堆放和周边图片、垃圾清运资料图片。卫生院提供医疗废物处理台账、图片。
|  | (6) | 开展农作物秸秆资源化利用,无秸秆焚烧现象 | 罗太艳 | 农服中心 | 6月30日前 | 提供巡查台账、图片，以及用农作物转化成燃气做饭的图片。
|  | (7) | 推进农业绿色发展,加强农业面源污染和规模化畜禽养殖污染治理,推进农药化肥减量施用和有机肥替代化肥,开展废弃农膜回收。有收集农膜、农业投入品包装物的规定和场所 | 罗太艳 | 农服中心 | 6月30日前 | 提供相应资料、图片
|  | (8) | 对病死畜禽进行无害化处理,规模化养殖场建有畜禽粪污治理设施并正常使用。病死畜禽按规定处置,无随意丢弃现象 | 罗太艳 | 农服中心 | 6月30日前 | 提供相应资料、图片
|  | (9) | 无贩卖、制售、食用野生动物现象。加强活禽经营市场管理。 | 曹庭 | 市监分局、综合执法大队 | 6月30日前 | 提供相应检查台账、图片
|  | (10) | 定期组织开展病媒生物防制活动,病媒生物孳生地得到有效治理。鼠、蚊、蝇、嶂螂的密度达到国家病媒生物密度控制要求。 | 罗太艳 | 农服中心 | 6月30日前 | 提供开展活动资料、图片
|  | (11) | 加强工业噪声、建筑施工噪声、交通运输噪声和社会生活噪声等治理 | 曹庭 | 公共管理办 | 6月30日前 | 提供对施工单位检查台账、图片
| 3.饮水安全 | (1) | 加快饮水安全基础设施建设,持续提升自来水普及率,水质达标,水量水压满足当地居民生活需要。 | 罗太艳 | 农服中心 | 6月30日前 | 提供相关文件、方案、工作记录、监测报告，城镇供水设施向农村延伸工作方案
|  | (2) | 乡镇饮用水源依法划定水源保护区或保护范围。保护区内无任何可能危害水源水质的设施,无有碍水源水质的活动、并现场听取汇报 | 罗太艳 | 农服中心 | 6月30日前 | 提供水质检测报告、公示图片、饮用水水源保护区环境问题排查台账、整改台账
| 4.食品安全 | (1) | 加强假冒伪劣食品治理,强化农产品质量安全和食品安全监管。杜绝重特大食品安全事件 | 罗太艳、曹庭 | 农服中心、市监分局 | 6月30日前 | 提供相应检查台账、图片
|  | (2) | 食品生产经营单位内外环境卫生整洁。积极推行明厨亮灶,食品采购、储存、加工制作和销售符合食品安全相关要求、有开展食品安全宣传的图片资料，食品加工单位符合要求 | 曹庭 | 公共管理办、市监分局 | 6月30日前 | 提供检查图片、台账，宣传图片，提供2家食品生产经营单位相关图片资料。
| 5.卫生厕所 | (1) | 居民普遍使用卫生厕所比例达到80%。积极推进厕所粪污无害化处理和资源利用 | 罗太艳 | 农服中心 | 6月30日前 | 厕所改造相关资料、图片
|  | (2) | 在乡镇政府所在地、中小学、乡镇卫生院、集贸市场、公路沿线等地建设卫生公厕、有本乡镇公厕图片 | 张铁 | 各村（社区）、中小学、卫生院、公共事务服务中心 | 6月30日前 | 图片
三、健康社会 | 1.健康细胞 | (1) | 健康社区、村、家庭、健康促进医院建成不低于当年省级要求 | 张铁 | 公共事务服务中心、卫生院、各村（社区） | 6月30日前 | 提供健康细胞建设过程资料及验收表
| 2.健康保障 | (1) | 落实基本养老保险、基本医疗保险、大病保险、最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人保障等社会保障制度,提升保障水平 | 张铁 | 公共事务服务中心 | 6月30日前 | 台账
|  | (2) | 发展农村互助性养老服务,为老年人提供多层次、多样化养老服务,保障独居、空巢、失能(含失智) 、重残、计划生育特殊家庭等特殊困难老年人养老服务需求 | 张铁 | 公共事务服务中心 | 6月30日前 | 提供相应帮扶图片
|  | (3) | 推进医养结合,为高龄、失能、行动不便等居家老年人提供家庭病床、巡诊等上门医疗服务 | 张铁 | 卫生院，公共事务服务中心 | 6月30日前 | 提供相应帮扶台账和图片
|  | (4) | 加快托育服务网络建设,为留守、孤儿、事实无人抚养儿童、 困境儿童等特殊儿童群体提供照护服务和医育结合服务 | 张铁 | 公共事务服务中心、卫生院 | 6月30日前 | 提供监管协议和医疗政策
|  | (5) | 辖区企业开展员工健康管理,落实职业病防护措施,杜绝重特大安全生产事故和职业病危害事故 | 曹庭 | 应急管理办 | 6月30日前 | 提供相应资料、企业员工职业健康检测报告
|  | (6) | 保障学前教育和义务教育的公平性和可及性。学校、托育机构积极落实卫生健康工作,有效防控传染病等,切实降低近视、肥胖、伤害等发生率，收集有各种养老保障、低保、医保宣传的图片，参保人员达标的台帐等 | 张铁 | 公共事务服务中心、中小学、幼儿园、卫生院 | 6月30日前 | 提供学校传染病台账、近视、肥胖伤害防护措施的宣传资料
|  | (7) | 对弱势群体有健康帮扶措施 | 张铁 | 公共事务服务中心、卫生院、各村（社区） | 6月30日前 | 提供相应政策文件、免费帮助义诊图片、主动上门就诊图片
四、健康服务 | 1.基本服务 | (1) | 有政府举办的标准化乡镇卫生院,并配备全科医生和公共卫生医师 | 张铁 | 卫生院 | 6月30日前 | 提供卫生院图片、全科医生和公共医师台帐、资格证书
|  | (2) | 积极推进健康小屋建设 | 张铁 | 卫生院 | 6月30日前 | 提供村卫生室日常量血压、测血糖图片
|  | (3) | 每个村卫生室均达到建设标准并配备合格村医 | 张铁 | 卫生院、村卫生室 | 6月30日前 | 提供村卫生室图片和村医台帐，村医资格证或执业证书
|  | (4) | 面向辖区人群提供预防、保健、健康教育和常见病、多发病的诊疗等基本医疗卫生服务,并通过县乡巡诊、医联体建设等提升农村医疗卫生服务水平， | 张铁 | 卫生院、村卫生室 | 6月30日前 | 提供开展预防保健、基本公共卫生服务的图片巡诊图片、医联体建设资料
|  | (5) | 依托乡镇卫生院、乡镇综合服务管理机构等探索建立心理咨询室,配备专兼职心理健康辅导人员,提供心理健康咨询等服务 | 张铁 | 卫生院、村卫生室 | 6月30日前 | 心理咨询室图片、咨询师台账
|  | (6) | 开展家庭医生签约服务,签约率逐年提升 | 张铁 | 卫生院、村卫生室 | 6月30日前 | 提供2022.2023年度家庭医生签约台账
|  | (7) | 推广应用中医药适宜技术 | 张铁 | 卫生院 | 6月30日前 | 提供中医馆建设，中医药宣传资料
| 2.健康教育 | (1) | 面向居民开展健康教育和健康科普,普及健康知识和技能,提升居民健康素养,引导居民养成文明健康绿色环保的生活方式。每年开展12次以上健康知识讲座、9次以上健康咨询活动，建有不少于2个健康教育宣传栏并定期更新，定期发放健康教育印刷材料，播放健康教育音像资料 | 张铁 | 卫生院、村卫生室 | 6月30日前 | 提供相应资料和图片
|  | (2) | 提供分众化、个性化健康教育服务。鼓励组建村民健康自我管理组织。积极开展婴幼儿早期发展入户指导服务,提高村民科学育儿能力 | 张铁 | 卫生院、村卫生室、各村(社区) | 6月30日前 | 提供与科学育儿、健康相关培训资料及图片
| 3.健康家庭 | (1) | 动员、组织辖区居民参加健康家庭评选，有健康家庭评选工作计划和总结，有具体步骤和流程，开展针对家庭的健康活动，制定健康家庭评选方案，后期有总结，收集各村针对家庭的健康教育活动。 | 张铁 | 公共事务服务中心、各村（社区） | 6月30日前 | 各村提供健康家庭评选工作计划和总结
|  | (2) | 现场进入一个健康家庭，健康家庭评估合格 | 张铁 | 公共事务服务中心 | 6月30日前 | 健康村中选2个示范家庭，提供图片
| 4.突发事件处理 | (1) | 制定突发公共卫生事件和重大疫情防控应急预案、建立疫情防控物资储备制度 | 张铁 | 卫生院 | 6月30日前 | 提供相应文件、物资储备台账和图片
|  | (2) | 有自然灾害救助物资储备和灾害救助应急预案,并定期开展演练 | 曹庭 | 应急管理办 | 6月30日前 | 提供应急预案和物资、演练图片
|  | (3) | 加强医疗卫生机构能力建设 | 张铁 | 卫生院 | 6月30日前 | 提供培训、演练和进修学习资料
|  | (4) | 推行网格化管理,不断提升突发事件应对能力、制定应急预案，有物资储备，开展应急演练 | 曹庭 | 应急管理办 | 6月30日前 | 提供应急管理网格相关流程资料
| 5.重点人群 | (1) | 关注留守儿童和妇女、老年人以及残疾失能人员和计划生育特殊家庭人员 | 张铁 | 公共事务服务中心牵头，全镇各部门配合 | 6月30日前 | 提供走访台账和图片
|  | (2) | 采取多种形式为老人和儿童提供日间照料服务 | 张铁 | 公共事务服务中心牵头，全镇各部门配合 | 6月30日前 | 提供走访台账和图片
|  | (3) | 村医或其他医务人员为行动不便老年人提供上门巡诊 | 张铁 | 卫生院、村卫生室 | 6月30日前 | 提供走访台账和图片
五、健康文化 | 1.人文环境 | (1) | 机关干部带头践行文明健康绿色环保生活方式通过广泛宣传,营造全民关注健康的社会氛围,促进公众形成文明健康绿色环保的行为和生活方式 | 梅皋祯 | 党建办 | 6月30日前 | 提供相关资料和图片
|  | (2) | 开展健康家庭建设活动,引导居民树牢自身健康第一责任,强化健康理念,学习健康知识,掌握健康技能,维护健康环境,践行健康生活。鼓励开展"健康达人"评选 | 张铁 | 公共事务服务中心，各村（社区） | 6月30日前 | 提供活动方案、总结和图片
| 2.无烟文化 | (1) | 机关干部严格遵守党政机关和公共场所控烟规定 | 梅皋祯 | 党建办 | 6月30日前 | 大会会议记录、提供相应图片，张贴标识标语
|  | (2) | 辖区内党政机关均为无烟党政机关 | 梅皋祯 | 党建办 | 6月30日前 | 提供相应图片，张贴标识标语
|  | (3) | 辖区室内公共场所、工作场所禁止吸烟,主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的控烟标识 | 梅皋祯 | 党建办 | 6月30日前 | 提供相应图片，张贴标识标语
|  | (4) | 辖区内无烟草广告和促销,不向未成年人售烟酒（1分）制定控烟制度，有开展无烟党政机关创建的资料，公共场所、办公场所有禁烟标志，烟酒店有不向未成年售卖的标志。 | 曹庭 | 市监分局 | 6月30日前 | 提供相应图片
| 3.健身文化 | (1) | 倡导全民健身文化。辖区建有公共健身设施 , 有条件的地方可建设健康(身) 步道、健康(身) 广场、健康主题公园等（1分）有健身设施，各村有全民健康生活方式指导员，各村组织开展文化活动。 | 张铁 | 公共事务服务中心、各村（社区） | 6月30日前 | 提供相应图片
|  | (2) | 组织开展简便易行的群众性健身活动及民族、民俗、民间体育活动，有健身设施，各村有全民健康生活方式指导员，各村组织开展文化活动。 | 张铁 | 公共事务服务中心、各村（社区） | 6月30日前 | 提供活动方案、简报、签到册和健康生活方式指导员和培训截图
| 4.中医药文化 | (1) | 传承中医药文化,普及中医药养生保健知识和方法，引导群众正确使用中医药维护自身健康。 | 张铁 | 卫生院 | 6月30日前 | 提供中医药知识普及宣传、诊疗等图片
| 5.绿色环保文化 | (1) | 减少使用塑料制品、过度包装产品 和一次性用品， | 梅皋祯 | 党建办 | 6月30日前 | 提供倡议书等相关资料和图片
|  | (2) | 积极推广分餐制和公筷制,大力倡导"光盘行动"。 | 梅皋祯 | 党建办 | 6月30日前 | 收集倡议书等相关资料和图片
|  | (3) | 提倡文明婚育和安全性行为 | 张铁 | 卫生院、村卫生室 | 6月30日前 | 提供倡议书等相关资料和图片
|  | (4) | 鼓励辖区单位和居民积极参加无偿献血、志愿者等公益活动 | 张铁 | 卫生院、各村（社区） | 6月30日前 | 提供献血证图片和志愿者服务图片
|  | (5) | 杜绝赌博、吸毒、 酗酒、卖淫嫖娼等现象和重大社会治安问题 | 舒家龙 | 平安建设办 | 6月30日前 | 提供治安巡逻图片、检查台账图片