## 2022年退出计划
习水县2022年赤水河流域小水电清理退出任务分解表
序号 | 电站名称 | 所在流域 | 所在河流 | 河流属性 | 所在乡镇 | 装机容量（kW） | 所有制形式 | 开发方式 | 退出时间 | 替代电站 | 退出工作开展情况
1 | 小白塘电站 | 赤水河 | 习水河 | 干流 | 程寨镇 | 6250 | 民营 | 引水式 | 2022年 | 齐心电站 | 1.已完成退出协议签署； 2.已完成拆除工作。
2 | 大合水电站 | 赤水河 |  |  | 程寨镇 | 3750 | 民营 | 引水式 | 2022年 | 险峰一级 | 1.已完成退出框架协议签署； 2.计划10月12日启动对厂房的拆除（机械设备已进场）。
3 | 白龙塘电站 | 赤水河 |  |  | 大坡镇 | 75 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已签署退出协议； 2.拦河坝已拆除； 3.厂房拆除需对10KV温干线典礼2号支线17-19号停电才能拆除，正在对接供电部门。
4 | 花滩梁电站 | 赤水河 |  |  | 三岔河镇 | 640 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出协议签署； 2.已完成拆除工作。
5 | 典礼电站 | 赤水河 |  |  | 大坡镇 | 1430 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出协议签署； 2.已完成拆除工作。
6 | 高滩（播瑞）电站 | 赤水河 |  |  | 大坡镇 | 640 | 民营 | 引水式 | 2022年 | 马临朝阳电站 | 1.已完成退出框架协议签署； 2.计划10月底前完成拆除工作。
7 | 白村坝电站 | 赤水河 |  |  | 程寨镇 | 250 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出框架协议签署； 2.已完成拆除。
8 | 家和电站 | 赤水河 |  | 大水河 | 三岔河镇 | 820 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出框架协议签署； 2.拦河坝厂房已拆除完成。
9 | 大水电站 | 赤水河 |  | 大水河 | 温水镇 | 100 | 民营 | 引水式 | 2022年 | 险峰二级电站 | 1.已完成退出框架协议签署； 2.厂房已拆除完成； 3.10月中旬启动拦河坝拆除。
10 | 水井电站 | 赤水河 |  | 支流 | 三岔河镇 | 325 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出框架协议签署； 2.拦河坝已完成拆除； 3.厂房拆除。
11 | 习源电站 | 赤水河 |  | 梅溪河 | 良村镇 | 1260 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出框架协议签署； 2.拦河坝已拆除完成； 3.厂房拆除正在收尾。
12 | 杨寺岩电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 支流 | 双龙乡 | 250 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已签订退出框架协议； 2.拦河坝已拆除完成； 3.正在对厂房进行拆除（制定爆破方案）。
13 | 杨寺岩老站 | 赤水河 |  |  | 双龙乡 | 125 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已签订退出框架协议； 2.已拆除完成；
14 | 临江河电站 | 赤水河 | 临江河 | 干流 | 习酒镇 | 1890 | 国有 | 引水式 | 2022年 | / | 1.拦河坝已拆除完成； 2.10月15日对电站金属结构、设备进行拆除。
15 | 兴合电站 | 赤水河 | 同民河 | 干流 | 同民镇 | 950 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已签订退出协议； 2.已拆除完成。
16 | 淦江电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 支流 | 双龙乡 | 1260 | 民营 | 引水式 | 2023年 | / | 1.已签订退出框架协议； 2.已拆除完成；
17 | 徐坝电站 | 赤水河 | 水狮河 | 支流 | 土城镇 | 1260 | 民营 | 引水式 | 2023年 | / | 1.已签订退出框架协议； 2.已拆除完成。
18 | 红胜电站 | 赤水河 | 同民河 | 干流 | 同民镇 | 960 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 计划11月中旬进行保护性拆除
19 | 金阳电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 干流 | 习酒镇 | 20000 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 12月启动拆除
合计 | [5 empty] | 42235

## 总表
习水县赤水河流域小水电退出销号执行情况
序号 | 电站名称 | 所在流域 | 所在河流 | 所在乡镇 | 装机容量（kW） | 退出时间 | 退出拆除情况
1 | 和平电站 | 赤水河 | 习水河 | 三岔河镇 | 125 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
2 | 狮子电站 | 赤水河 | 习水河 | 三岔河镇 | 160 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
3 | 大鹏电站 | 赤水河 | 习水河 | 程寨镇 | 900 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
4 | 东皇先锋电站 | 赤水河 | 习水河 | 九龙街道 | 1120 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
5 | 炉村电站 | 赤水河 | 习水河 | 温水镇 | 800 | 2020年 | 已拆除拦水坝、机电设施设备，厂房保留。
6 | 吼星电站 | 赤水河 | 习水河 | 良村镇 | 200 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
7 | 八一电站 | 赤水河 | 习水河 | 良村镇 | 75 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
8 | 梅溪河电站 | 赤水河 | 习水河 | 良村镇 | 75 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
9 | 茶元电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 良村镇 | 160 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
10 | 双河庆电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 良村镇 | 650 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
11 | 桑木二级电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 桑木镇 | 400 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
12 | 里师电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 官店镇 | 400 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
13 | 官店电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 官店镇 | 100 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
14 | 先峰电站 | 赤水河 | 小坝河 | 土城镇 | 320 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
15 | 千江寺电站 | 赤水河 | 醒觉溪 | 醒民镇 | 100 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
16 | 黄金电站 | 赤水河 | 黄金河 | 土城镇 | 480 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
17 | 民化电站 | 赤水河 | 黄金河 | 民化镇 | 320 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
18 | 三元电站 | 赤水河 | 水狮河 | 民化镇 | 100 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
19 | 大岩电站 | 赤水河 | 习水河 | 良村镇 | 75 | 2020年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
20 | 光明电站 | 赤水河 | 习水河 | 三岔河镇 | 500 | 2021年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
21 | 三岔河电站 | 赤水河 | 习水河 | 三岔河镇 | 400 | 2021年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
22 | 红旗电站 | 赤水河 | 习水河 | 程寨镇 | 1040 | 2021年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
23 | 清溪河电站 | 赤水河 | 习水河 | 三岔河镇 | 300 | 2021年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
24 | 大安电站 | 赤水河 | 习水河 | 良村镇 | 500 | 2021年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
25 | 木老塘电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 永安镇 | 250 | 2021年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
26 | 桑木一级电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 桑木镇 | 570 | 2021年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
27 | 桑木三级电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 桑木镇 | 200 | 2021年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
28 | 白杨关电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 官店镇 | 560 | 2021年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
29 | 长征电站 | 赤水河 | 古蔺河 | 醒民镇 | 600 | 2021年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
30 | 白岩滩二级电站 | 赤水河 | 古蔺河 | 醒民镇 | 2000 | 2021年 | 已拆除拦水坝、机电设施设备，厂房保留。
31 | 临江电站 | 赤水河 | 临江河 | 习酒镇 | 360 | 2021年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
32 | 长坝电站 | 赤水河 | 水狮河 | 土城镇 | 720 | 2021年 | 已拆除拦水坝、机电设施设备，厂房保留。
33 | 花滩梁电站 | 赤水河 | 习水河 | 三岔河镇 | 640 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
34 | 典礼电站 | 赤水河 | 习水河 | 大坡镇 | 1430 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
35 | 白村坝电站 | 赤水河 | 习水河 | 程寨镇 | 250 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
36 | 家和电站 | 赤水河 | 习水河 | 三岔河镇 | 820 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
37 | 水井电站 | 赤水河 | 习水河 | 三岔河镇 | 325 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
38 | 习源电站 | 赤水河 | 习水河 | 良村镇 | 1260 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
39 | 杨寺岩老站 | 赤水河 | 桐梓河 | 双龙乡 | 125 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
40 | 临江河电站 | 赤水河 | 临江河 | 习酒镇 | 1890 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，保留管理房及办公楼。
41 | 齐心电站 | 赤水河 | 水狮河 | 土城镇 | 640 | 2022年 | 已拆除拦水坝、机电设施设备，保留厂房及办公楼。
42 | 徐坝电站 | 赤水河 | 水狮河 | 土城镇 | 1260 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口，保留管理房。
43 | 兴合电站 | 赤水河 | 同民河 | 同民镇 | 950 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
44 | 淦江电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 双龙乡 | 1260 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
45 | 马临朝阳电站 | 赤水河 | 下漓河 | 马临街道 | 890 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
46 | 桑木镇险峰二级站 | 赤水河 | 桐梓河 | 桑木镇 | 250 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
47 | 白龙塘电站 | 赤水河 | 习水河 | 大坡镇 | 75 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
48 | 杨寺岩电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 双龙乡 | 250 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
49 | 五七电站 | 赤水河 | 水狮河 | 土城镇 | 250 | 2022年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
50 | 高滩（播瑞）电站 | 赤水河 | 习水河 | 大坡镇 | 640 | 2023年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
51 | 大水电站 | 赤水河 | 习水河 | 温水镇 | 100 | 2023年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
52 | 红胜电站 | 赤水河 | 同民河 | 同民镇 | 960 | 2023年 | 已拆除拦水坝，厂房、办公楼及机电设施设备因涉法涉诉暂未拆除。
53 | 石门电站 | 赤水河 | 习水河 | 程寨镇 | 480 | 2023年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
54 | 天台电站 | 赤水河 | 临江河 | 习酒镇 | 520 | 2023年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
55 | 程寨电站 | 赤水河 | 习水河 | 程寨镇 | 2320 | 2023年 | 已拆除拦水坝、机电设施设备，保留厂房及办公楼。
56 | 蕉园电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 官店镇 | 1000 | 2023年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
57 | 习湖电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 习酒镇 | 200 | 2023年 | 已拆除拦水坝、机电设施设备，保留厂房。
58 | 险峰一级站 | 赤水河 | 桐梓河 | 桑木镇 | 800 | 2023年 | 已拆除厂房、机电设施设备，保留拦河坝（位于溶洞内，拆除风险高）
59 | 龙泉电站 | 赤水河 | 临江河 | 习酒镇 | 520 | 2023年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备，封堵取水口。
60 | 金阳电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 习酒镇 | 20000 | 2024年 | 已拆除拦水坝、机电设施设备，封堵取水口，保留厂房及办公楼。
61 | 野源电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 官店镇 | 820 | 2024年 | 已拆除拦水坝，机电设施设备因涉法涉诉暂未拆除，保留厂房及办公楼。
62 | 永安电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 二里镇 | 480 | 2024年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。
63 | 小白塘电站 | 赤水河 | 习水河 | 程寨镇 | 6250 | 2024年 | 已拆除拦水坝，封堵取水口，厂房及机电设施设备因涉法涉诉暂未拆除。
64 | 大合水电站 | 赤水河 | 习水河 | 程寨镇 | 3750 | 2024年 | 已拆除拦水坝、机电设施设备，封堵取水口，保留厂房及办公楼。
65 | 小坝电站 | 赤水河 | 小坝河干流 | 土城镇 | 650 | 2024年 | 已拆除拦水坝、厂房、机电设施设备。