## 2022年退出计划
习水县2022年赤水河流域小水电清理退出任务分解表
序号 | 电站名称 | 所在流域 | 所在河流 | 河流属性 | 所在乡镇 | 装机容量（kW） | 所有制形式 | 开发方式 | 退出时间 | 替代电站 | 退出工作开展情况
1 | 小白塘电站 | 赤水河 | 习水河 | 干流 | 程寨镇 | 6250 | 民营 | 引水式 | 2022年 | 齐心电站 | 1.已完成退出协议签署； 2.已完成拆除工作。
2 | 大合水电站 | 赤水河 |  |  | 程寨镇 | 3750 | 民营 | 引水式 | 2022年 | 险峰一级 | 1.已完成退出框架协议签署； 2.计划10月12日启动对厂房的拆除（机械设备已进场）。
3 | 白龙塘电站 | 赤水河 |  |  | 大坡镇 | 75 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已签署退出协议； 2.拦河坝已拆除； 3.厂房拆除需对10KV温干线典礼2号支线17-19号停电才能拆除，正在对接供电部门。
4 | 花滩梁电站 | 赤水河 |  |  | 三岔河镇 | 640 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出协议签署； 2.已完成拆除工作。
5 | 典礼电站 | 赤水河 |  |  | 大坡镇 | 1430 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出协议签署； 2.已完成拆除工作。
6 | 高滩（播瑞）电站 | 赤水河 |  |  | 大坡镇 | 640 | 民营 | 引水式 | 2022年 | 马临朝阳电站 | 1.已完成退出框架协议签署； 2.计划10月底前完成拆除工作。
7 | 白村坝电站 | 赤水河 |  |  | 程寨镇 | 250 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出框架协议签署； 2.已完成拆除。
8 | 家和电站 | 赤水河 |  | 大水河 | 三岔河镇 | 820 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出框架协议签署； 2.拦河坝厂房已拆除完成。
9 | 大水电站 | 赤水河 |  | 大水河 | 温水镇 | 100 | 民营 | 引水式 | 2022年 | 险峰二级电站 | 1.已完成退出框架协议签署； 2.厂房已拆除完成； 3.10月中旬启动拦河坝拆除。
10 | 水井电站 | 赤水河 |  | 支流 | 三岔河镇 | 325 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出框架协议签署； 2.拦河坝已完成拆除； 3.厂房拆除。
11 | 习源电站 | 赤水河 |  | 梅溪河 | 良村镇 | 1260 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已完成退出框架协议签署； 2.拦河坝已拆除完成； 3.厂房拆除正在收尾。
12 | 杨寺岩电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 支流 | 双龙乡 | 250 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已签订退出框架协议； 2.拦河坝已拆除完成； 3.正在对厂房进行拆除（制定爆破方案）。
13 | 杨寺岩老站 | 赤水河 |  |  | 双龙乡 | 125 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已签订退出框架协议； 2.已拆除完成；
14 | 临江河电站 | 赤水河 | 临江河 | 干流 | 习酒镇 | 1890 | 国有 | 引水式 | 2022年 | / | 1.拦河坝已拆除完成； 2.10月15日对电站金属结构、设备进行拆除。
15 | 兴合电站 | 赤水河 | 同民河 | 干流 | 同民镇 | 950 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 1.已签订退出协议； 2.已拆除完成。
16 | 淦江电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 支流 | 双龙乡 | 1260 | 民营 | 引水式 | 2023年 | / | 1.已签订退出框架协议； 2.已拆除完成；
17 | 徐坝电站 | 赤水河 | 水狮河 | 支流 | 土城镇 | 1260 | 民营 | 引水式 | 2023年 | / | 1.已签订退出框架协议； 2.已拆除完成。
18 | 红胜电站 | 赤水河 | 同民河 | 干流 | 同民镇 | 960 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 计划11月中旬进行保护性拆除
19 | 金阳电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 干流 | 习酒镇 | 20000 | 民营 | 引水式 | 2022年 | / | 12月启动拆除
合计 | [5 empty] | 42235

## 总表
习水县赤水河流域小水电生态整改执行情况
序号 | 电站名称 | 所在流域 | 所在河流 | 所在乡镇 | 装机容量（kW） | 整改时间 | 生态整改执行情况
1 | 杨家园电站 | 赤水河 | 桐梓河 | 习酒镇 | 40000 | 2024年 | 1.修建过鱼设施；2.编制近自然生态调度方案；3.退出调峰功能。
2 | 东风电站 | 赤水河 | 下漓河 | 东皇街道 | 640 | 2024年 | 设置安装生态流量泄放及监测设施，生态流量泄放核定值为0.092m³/s。
3 | 红花电站 | 赤水河 | 红花沟 | 土城镇 | 250 | 2023年 | 设置安装生态流量泄放设施，生态流量泄放核定值为0.00786m³/s。
4 | 螺丝湾电站 | 赤水河 | 同民河 | 同民镇 | 160 | 2023年 | 设置安装生态流量泄放设施，生态流量泄放核定值为0.0005m³/s。