## 绩效目标批复表
2025年项目支出绩效目标批复表
项目名称 |  | 2025年程寨镇大合水村和美乡村基础设施建设项目 | 联系人：易谢鸿 电话号码：22731008
主管部门 |  | 习水县农业农村局 | 实施单位 | 习水县程寨镇人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 40
|  | 其中：财政拨款 | 40
|  | 非财政拨款 | 0
年度总体目标： |  | 使用2025年财政衔接资金40万元，一是实施大合水村2户共同享受一套污水处理设施（化粪池+人工湿地）2套；二是实施大合水村3户共同享受一套污水处理设施（化粪池+人工湿地）4套；三是实施大合水村4户共同享受一套污水处理设施（碳纤维）1套；四是实施大合水村5户共同享受一套污水处理设施（碳纤维）3套；五是改圈顶25平方米；六是改顶30平方米；七是新建边沟（含沟底和单边沟帮）200米；八是新建水池（含转运）30立方米；九是安装32水管400米。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 农村生活污水处理设施 | 10套
|  |  | 改圈顶和清理残垣断壁后盖瓦 | 55平方米
|  |  | 安装32管 | 400米
|  |  | 新建边沟（含沟底和单边沟帮）和 | 200米
|  |  | 建水池（含转运） | 30立方米
|  | 质量指标 | 工程量的完成率 | ≥98%
|  |  | 验收合格率 | ≥100%
|  |  | 工程完工率 | ≥98%
|  | 时效指标 | 补助资金的发放时间 | 2025年9月30日前完成
|  |  | 工程拨款及时率 | ≥98%
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤40万元
|  |  | 工程单位的建设成本 | ≤40万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥好联农带农机制，充分吸纳脱贫户、防贫监测户和易致贫户参与项目建设，实现就近就业。 | 有效带动
|  | 社会效益指标 | 一是解决大合水村35户污水处理问题及改善大合水村人居环境；二是解决大合水村30户人饮。 | 有效改善
|  | 生态效益指标 | 经调查该项目建设除产生建筑垃圾外，对环境无污染，且污水处理设施还能提升环境卫生。 | 有效提升
|  | 可持续发展指标 | 综合利用率 | ≥95%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口（含监测对象）满意度 | ≥95%